## RİSK ANALİZİ
1 |  | MÜDEHAM RİSK ANALİZİ | [13 empty] | Doküman No: |  | RA-303
[16 empty] | İlk Yayın Tarihi: |  | 2018-07-09
[16 empty] | Revizyon Tarihi: |  | 2024-11-18
[16 empty] | Revizyon No: |  | 4
No | BİRİM | SÜREÇ | RİSK KATEGORİSİ | RİSK TANIMI | RİSK GİDERİCİ FAALİYET | İLGİLİ BELGE | 1:Çok Düşük 2:Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek | 1:Çok Düşük 2:Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek | Önemsiz Risk<=3 4<=Kabul Edilebilir Risk<=6 8<=Orta Düzeydeki Risk<=10 12<=Önemli Risk<=15 16 <= Kabul Edilemez Risk<=25 | DURUM | Döf No | PLANLANAN TARİH | TAMAMLANMA TARİHİ | 1:Çok Düşük 2:Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek | 1:Çok Düşük 2:Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek | Önemsiz Risk<=3; 4<=Kabul Edilebilir Risk<=6; 8<=Orta Düzeydeki Risk<=10; 12<=Önemli Risk<=15; 16 <= Kabul Edilemez Risk<=25 | DURUM (AÇIK/KAPALI) | MUTLAK RİSK MATRİSİ
[7 empty] | OLASILIK | ETKİ | MUTLAK RİSK |  |  |  |  | OLASILIK | Etki | RİSK | DURUM (AÇIK/KAPALI) | DURUM
1 | MÜDEHAM | Eğitim-öğretim | 1,3,4 | Bilimsel Araştırma Proje Sayılarının Düşmesi | MÜDEHAM verileri üzerinden proje başvuru sayısını arttırmak, Olası Proje Paydaşlarını arttırmak, Kurumun güçlü yönlerini duyurmak | RA-314 MÜDEHAM Prosesi Risk Analizi | 2 | 2 | 4 | Kabul Edilebilir Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0 | KAPALI | Önemsiz Risk
2 | MÜDEHAM | Eğitim-öğretim | 1.2 | MÜDEHAM, sertifika kurs programına katılımın düşmesi | Tanıtım faaliyetlerini arttırmak, Tıp fakültesi öğrencileri ile toplantılar ve eğitimler planlamak | RA-314 MÜDEHAM Prosesi Risk Analizi | 1 | 3 | 3 | Önemsiz Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0 | KAPALI | Önemsiz Risk
4 | MÜDEHAM | Eğitim-öğretim |  | Proje çalışmasının gecikmesine neden olan riskler | Malzeme temini programlama, Laborauvar çalışmalarını organize etme, Projede yer alan insan iş gücünün diğer projelere dahil edilmesi | RA-314 MÜDEHAM Prosesi Risk Analizi | 1 | 3 | 3 | Önemsiz Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0 | KAPALI | Önemsiz Risk
5 | MÜDEHAM | Eğitim-öğretim | 1,2,3 | Araştırmacı ve öğrencilerinin aktif katılım gösterdiği kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, çalıştay sayılarının düşmesi | Sosyal medya üzerinden duyurular yapmak, Öğrenci kurulları ile iletişim toplantıları yapmak, Online kongre, konferans, sempozyum gibi çalışmalara katılımı sağlayıcı duyurular yapmak | RA-314 MÜDEHAM Prosesi Risk Analizi | 1 | 3 | 3 | Önemsiz Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0 | KAPALI | Önemsiz Risk
5 | MÜDEHAM | İş güvenliği ve sağlığı | 1,2,3 | Akademisyen projelerinde ve/veya Öğrenci laboratuvar çalışmaları sırasında oluşabilecek riskler | Alt yapı olarak hazırlıklı olmak, Pratik uygulamaya geçmeden,Kurs düzenleyerek öğrencilerin ve proje grubunun sertifika almasını sağlamak. | RA-314 MÜDEHAM Prosesi Risk Analizi | 2 | 4 | 8 | Orta Düzeydeki Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
6 | MÜDEHAM | İş güvenliği ve sağlığı | 1,2,3,4 | Çalışmacıların hayvanlar tarafından ısırılması vb İş sağlığı ve güvenliği riskleri | Çalışmacının sertifika alması ve kursa başvuru döneminde tetanoz aşısı için aşı bilgilerinin alınması , Önlük, eldiven, maske benzeri kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmak | RA-314 MÜDEHAM Prosesi Risk Analizi | 2 | 4 | 8 | Orta Düzeydeki Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
7 | MÜDEHAM | İş güvenliği ve sağlığı | 1.4 | Olağanüstü durumlar (salgın, pandemi vb) karşısında işleyişin yavaşlaması, aksaması riski | Merkez laboratuvar ve imkanlarına güvenli ulaşımı ve çalışmaları sağlayıcı faaliyetlerin devreye sokulması | RA-314 MÜDEHAM Prosesi Risk Analizi | 1 | 3 | 3 | Önemsiz Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0 | KAPALI | Önemsiz Risk
8 | MÜDEHAM | Eğitim-öğretim | 1.4 | MÜDEHAM çalışanlarının eğitim öğretim dönemi esnasında işten ayrılması | Öğretim üyeleri iletişim kayıtları tutmak, Çalışan memnuniyet araştırmaları yapmak | RA-314 MÜDEHAM Prosesi Risk Analizi | 3 | 3 | 9 | Orta Düzeydeki Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2 | 4 | 8 | AÇIK | Orta Düzeydeki Risk
9 | MÜDEHAM | İş güvenliği ve sağlığı | 1.4 | Güç Kesintisi sırasında Jeneratör veya UPS arızası | Jenaratör ve UPS bakımlarının takibinin yapılması |  | 1 | 3 | 3 | Önemsiz Risk |  | 2025-06-30 | 2026-06-30 |  |  | 0 | KAPALI | Önemsiz Risk
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE | [11 empty] | ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA

## RİSK KATEGORİSİ
No | Kategori
1 | İtibar Kaybı
2 | Finansal Kayıp
3 | Paydaş Memnuniyetsizliği
4 | Operasyonel Aksaklıklar

## OLASILIK
BİR OLAYIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI
OLASILIK |  | Derecelendirme Kriterleri
1 | ÇOK DÜŞÜK | HEMEN HEMEN HİÇ
2 | DÜŞÜK | ÇOK AZ (YILDA 1 KEZ), SADECE ANORMAL DURUMLARDA
3 | ORTA | AZ (YILDA BİR KAÇ KEZ)
4 | YÜKSEK | SIKLIKLA (AYDA BİR)
5 | ÇOK YÜKSEK | ÇOK SIKLIKLA (HERGÜN, HAFTADA BİR) NORMAL ÇALIŞMA ŞARTLARINDA

## ETKİ
ETKİ TABLOSU
DEĞER | ANLAM | AÇIKLAMA
1 | ÇOK DÜŞÜK | Riskin gerçekleşmesinin, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur. Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Medyaya yansımaz. Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.
2 | DÜŞÜK | Riskin gerçekleşmesi, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır. Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya yol açar. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
3 | ORTA | Riskin gerçekleşmesi, personel, öğrenci ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır. Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya neden olur. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
4 | YÜKSEK | Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesi Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır. Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya yol açar. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.
5 | KRİTİK | Riskin gerçekleşmesi, üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyunda itibar ve güven kaybı yaratır. Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.

## MUTLAK RİSK MATRİSİ
MUTLAK RİSK MATRİSİ |  | MUTLAK RİSK : Olasılığın ve etkinin çarpımı ile hesaplanmaktadır.
SONUÇ | EYLEM | OLASILIK | Çok Düşük (1) | Düşük (2) | Orta (3) | Yüksek (4) | Kritik (5)
16-25 | KABUL EDİLEMEZ RİSK | Çok Yüksek (5) | Kabul Edilebilir Risk | Orta Düzeydeki Risk | Önemli Risk | Kabul Edilemez Risk | Kabul Edilemez Risk
| Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İşi Sonlandırma: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmayacak, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulacaktır. Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, iş sonlandırılacaktır. |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
12-15 | ÖNEMLİ RİSK | Yüksek (4) | Kabul Edilebilir Risk | Orta Düzeydeki Risk | Önemli Risk | Kabul Edilemez Risk | Kabul Edilemez Risk
| Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İşi Duraklatma: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmayacak, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulacaktır. Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
'8-10 | ORTA DÜZEYDEKİ RİSK | Orta (3) | Önemsiz Risk | Kabul Edilebilir Risk | Orta Düzeydeki Risk | Önemli Risk | Önemli Risk
| Düzeltici Faaliyet Başlatma: Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir. |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4-6 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Düşük (2) | Önemsiz Risk | Kabul Edilebilir Risk | Kabul Edilebilir Risk | Orta Düzeydeki Risk | Orta Düzeydeki Risk
| Denetleme: Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol tedbirlerine ihtiyaç yoktur. Ancak mevcut kontroller sürdürülecek ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenecektir. |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1-3 | ÖNEMSİZ RİSK | Çok Düşük (1) | Önemsiz Risk | Önemsiz Risk | Önemsiz Risk | Kabul Edilebilir Risk | Kabul Edilebilir Risk
| Tolere etme: Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol tedbirleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek yoktur. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5