## RİSK ANALİZİ
1 |  | BİLGİ İŞLEM SÜRECİ RİSK ANALİZİ | [10 empty] | Doküman No: |  | RA-303
[13 empty] | İlk Yayın Tarihi: |  | 2018-07-09
[13 empty] | Revizyon Tarihi: |  | 2024-11-18
[13 empty] | Revizyon No: |  | 4
No | BİRİM | SÜREÇ |  | RİSK | RİSK SAHİBİ | 1:Çok Düşük 2:Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek | 1:Çok Düşük 2:Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek | Önemsiz Risk<=3 4<=Kabul Edilebilir Risk<=6 8<=Orta Düzeydeki Risk<=10 12<=Önemli Risk<=15 16 <= Kabul Edilemez Risk<=25 | PLANLANAN TARİH | TAMAMLANMA TARİHİ | 1:Çok Düşük 2:Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek | 1:Çok Düşük 2:Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek | Önemsiz Risk<=3; 4<=Kabul Edilebilir Risk<=6; 8<=Orta Düzeydeki Risk<=10; 12<=Önemli Risk<=15; 16 <= Kabul Edilemez Risk<=25 | DURUM (AÇIK/KAPALI) | MUTLAK RİSK MATRİSİ
|  |  | RİSK KATEGORİSİ |  |  | OLASILIK | ETKİ | MUTLAK RİSK |  |  | OLASILIK | Etki | RİSK | DURUM (AÇIK/KAPALI) | DURUM
1 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Server & Storage Yönetim Süreci |  | Server & Storage erişimlerinin yanlış planlanması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
2 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Server & Storage Yönetim Süreci |  | Server & Storage kaynak planlamasının yapılamaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
3 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Server & Storage Yönetim Süreci |  | Server & Storage güncellemelerinin yapılmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
4 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Server & Storage Yönetim Süreci |  | Server üzerinde test yapılmadan güncelleme yapılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
5 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Server & Storage Yönetim Süreci |  | Operatör kayıtlarının tutulmaması nedeniyle güvenlik açığı (Loglama tüm sistemler için) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
5 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Server & Storage Yönetim Süreci |  | Server & Storage çalışmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
6 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Server & Storage Yönetim Süreci |  | Server & Storage yetkisiz erişim / sızma (Sızma Testleri) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
7 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Lisans Yönetimi |  | Lisans anahtarlarının (KEY) yetkisiz kişiye dağıtımı | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
8 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Lisans Yönetimi |  | Lisans süre ve kotalarının takip edilmemesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
9 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Lisans Yönetimi |  | Lisanssız Program Yüklenmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
10 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Hesap Yönetim Süreci |  | İşten Ayrilan Kullanicilarin İçin Sürecin Tetiklenmemesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
11 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Hesap Yönetim Süreci |  | İşten Ayrilan Kullanicinin Hesabinin Kullanilamaya Devam Edilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
12 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Hesap Yönetim Süreci |  | Yoğunluk Sebebİyle Zamaninda Kapatamama | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
13 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Network Altyapı Süreci |  | Network cihazlarının yedeğinin olmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
13 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Network Altyapı Süreci |  | Wirelless Controller cihazının yedeğinin olmaması nedeniyle arılanması durumunda kablosuz ağa erişimin kesilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 2 | 1 | 2 | 2024-12-31 |  | 2 | 1 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
14 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Network Altyapı Süreci |  | Network Trafiğinin Takip edilmemesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
15 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Network Altyapı Süreci |  | LAN ve WAN Kesintisi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
16 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Network Altyapı Süreci |  | İnternetin erişiminin kesilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
17 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Network Altyapı Süreci |  | Yerel ağa yetkisiz erişim - NAC (Network Access Control) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2024-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
18 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Network Altyapı Süreci |  | Kablosuz Ağ Cihazlarının Yönetilmemesinden Dolayı İş Sürekliliğinin Aksaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
19 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Network Altyapı Süreci |  | Kablosuz Ağ Cizahlarının SSID ileriinin kurumun ismini içermesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
20 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Yetkisiz Mail Hesabı Açılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
21 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Backuplarının alınmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
22 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Mail sistemine yetkisiz erişim / ifşa | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
23 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Mail sunucusunun hizmet verememesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
24 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Mail sunucusunun bütünlüğünün bozulması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
25 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Özel nitelikli kişisel verilerin kriptografig yöntemlerle şifrelenmeden e-posta olarak gönderilmesi. (KVKK) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
26 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Yedeklerin bütünlüğünün yitirilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
27 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Plansız erişim kesintisi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
28 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Kullanıcılara oltalama saldırısında bulunulması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
29 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mail Yönetimi |  | Yanlış Mail hesabı açılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
30 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Anti Virüs Programı Yönetim Süreci |  | Anti Virüs Yazılımlarının Kullanıcı Tarafından Kapatılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
31 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Anti Virüs Programı Yönetim Süreci |  | Yetkisiz erişim | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
32 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Anti Virüs Programı Yönetim Süreci |  | Güncelleme Yapılmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
33 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Eksik / Yanlış Analİz / Tasarim Yapılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
34 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Yanlış veya standartlara uygun olmayan kurulum | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
35 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Donanımlarda meydana gelen arızalar | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
36 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Yedek tanımının güncellenmemesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
37 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Cihaz ve yazılım yedeklerinin olmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
38 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Saklama ortamının yetersiz bakımı/Yanlış kurulmuş olması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
39 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Yedeklerin barındırıldığı ortamın nem, toz ve kire açık olmalı | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
40 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Donanımların veya yazılımların yetersizliği | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
41 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Yedekleme Sıklığının Yetersiz Olması Nedeniyle Veri Kaybı | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
42 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (SUNUCU) |  | Disaster Yapısının Bulunmaması Nedeniyle Bütünlüğün ve İş Sürekliliğin Yitirilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
43 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (İSTEMCİ) |  | Tüm İstemcilerdeki Bilgilerin Periyodik Olarak yedeklememesi Nedeniyle Veri Kaybı | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
44 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (İSTEMCİ) |  | Saklama ortamının yetersiz bakımı/Yanlış kurulmuş olması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 5 | 5 |  |  | 1 | 5 | 5 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
45 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (İSTEMCİ) |  | Donanımların veya yazılımların yetersizliği | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
46 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yedekleme Süreci (İSTEMCİ) |  | Yazılım hataları | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 5 | 5 |  |  | 1 | 5 | 5 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
47 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Yanlış hesap açılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
48 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Ortak kullanılan yazıcıların konrolsüz çıktı alınması nedeniyle bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2024-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
49 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | İdari personellerin kurum ve kişisel verileri (Dropbox, google drive, one drive vb.) bulut depolama platformlarına aktarması nedeniyle verilerin üçüncü tarafların eline geçmesi (KVKK - MADDE 9- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2024-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
49 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Veri kaybı önleme yazılımının olmaması nedeniyle veri sızıntıların engellenememesi - DLP (Data Loss Prevention) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 1 | 5 | 2024-12-31 |  | 5 | 1 | 5 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
49 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Yanlış yetki tanımlanması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
50 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | İK'nın işten ayrılan personel bilgisini vermemesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
51 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Onaysız uzaktan erişim tanımlanması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
52 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Sistemlere yetkisiz erişim / sızılması durumunda tespit edilememesi - SIEM (Security Information and Event Management) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2024-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
53 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Tüm birimlerin Active Directory profilerinin yönetimi için uzman eğitimli personel eksikliği nedeniyle yönetme zorluğu | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
53 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Sistem erişim şifrelerinin unutulması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
54 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Kullanıcı Bilgisayarlarına Virüs Bulaşması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
55 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Kişisel veri içeren EBYS, VPN, MUBİS vb. platformlarda iki kademeli doğrulama olamaması nedeniyle üçüncü kişilerin verileri ele geçirebilmesi (KVKK - 2018 /10 Sayılı Kurul Kararı Gereği Madde 3 (e)) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 2 | 10 |  |  | 5 | 2 | 10 | AÇIK | Orta Düzeydeki Risk
55 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Sorunların Zamanında Çözümlenmemesi (Kaynak Personel Yetersizliği) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
56 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Kişisel verilerin işlendiği bilgisayarların Kriptografik Bir Kontrolün Olmadan Kullanılması (KVKK - 2018 /10 Sayılı Kurul Kararı Gereği Madde 3 (a,b)) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2024-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
57 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Kullanıcı Yönetim Süreci |  | Lisanssız Yazılım Yüklenmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
58 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mobil Cihaz Yönetim Süreci |  | Taşınabilir depolama cihazlarının kontrolsüz kullanılması (USB, CD, VB) (KVKK) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2024-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
59 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mobil Cihaz Yönetim Süreci |  | Mail Kurulu Mobil Cihazlara Şifre Konulmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
60 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mobil Cihaz Yönetim Süreci |  | Mobil Cihazların Çalınması/Kaybolması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
61 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mobil Cihaz Yönetim Süreci |  | Mobil Cihazların Kriptografik Bir Kontrolün Olmadan Kullanılması (06/07/2019 30823 Sayılı Cumurbaşkanlığı Genelgesi) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2024-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
62 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Mobil Cihaz Yönetim Süreci |  | MDM - Mobil Cihaz Yönetim sisteminin olmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
63 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | Sözleşme Sürecinin Uzamasi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
64 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | İşe Özgü Sözleşme Yapilmamasi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
65 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | Tedarikçinin Alternatifinin Olmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
66 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | Tedarikçilerin Üçüncü Taraflarla Bİlgi Paylaşması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
67 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | Tedarİkçİ Kaynağinin Uygunsuzluğu | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
68 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | Beklenen İş Standartinin Sağlanamamasi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
69 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | Tedarikçilerle Gizlilik Sözleşmesinin Yapılmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
70 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | İletİşİm Sorunlari | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
71 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Tedarikçi Yönetim Süreci |  | Uzmanlik Bİlgİsİnİn Yetersİzlİğİ | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
72 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Uzaktan Erişim Süreci |  | VPN sunucusunun arızalanması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
73 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Uzaktan Erişim Süreci |  | Internet hattının kesilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
74 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Uzaktan Erişim Süreci |  | İşten ayrılan kullanıcının VPN hesabının aktif kalması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
75 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Geniş Alan Ağı Yönetim Süreci |  | Dış DNS Sunucunun Farklı bir lokasyonda yedeğinin olmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
76 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Geniş Alan Ağı Yönetim Süreci |  | Fiber optik hatlarının kopması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
77 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Geniş Alan Ağı Yönetim Süreci |  | Servis sağlayıcıda genel arıza oluşması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
78 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Geniş Alan Ağı Yönetim Süreci |  | WAN switch arızası | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
79 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İnternet Erişim Süreci |  | Proxy sunucusunun arızalanması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
80 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İnternet Erişim Süreci |  | Firewall cihazının arızalanması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
81 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İnternet Erişim Süreci |  | DNS servislerinin durması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
82 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İnternet Erişim Süreci |  | Internet erişiminin kesilmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
83 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İnternet Erişim Süreci |  | Kullanıcıların zararlı yazılım barındıran bir linke erişmesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
84 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İnternet Erişim Süreci |  | Internet'e açık uygulamalarda güvenlik açığı bulunması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
85 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İnternet Erişim Süreci |  | Internet'e açık servislere DdoS saldırısında bulunulması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
86 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | İnternet Erişim Süreci |  | Misafir İnternet Erişiminin 5651 uygun olmadan kullanılması (HOTSPOT) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
87 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Eksik / Yanlış Analİz / Tasarim Yapılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
88 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Yanlış veya standartlara uygun olmayan kurulum | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
89 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Donanımlarda meydana gelen arızalar | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
90 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Bakım hataları/eksiklikleri | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
91 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Cihaz ve yazılım yedeklerinin olmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
92 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Erişim yönetimindeki zaafiyetler/hakların kötüye kullanılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
93 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Dosya yedeklerinin olmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
95 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Dosya Sunucularda meydana gelen yazılım/donanım arızaları | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
96 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Elektrostatik boşalma | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | KAPALI | Önemsiz Risk
97 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Donanımların veya yazılımların yanlış kullanılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
98 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | İşletim sistemi açığı/hatası | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
99 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Yazılım açığı/hatası | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
100 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Zararlı yazılımlar/kodlar | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
101 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Sunucu şifrelerinin periyodik değiştirilmemesi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
102 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Periyodik yenilemenin yapılmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
103 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Yama yönetimi eksikliği/yetersizliği (yetkisiz erişim, hassas bilginin açığa çıkması) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
104 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sunucu Kurulum Bakım ve Yaşatma Süreci |  | Dokümantasyon eksikliği/yetersizliği | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
105 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Yükseltilmiş Tabanın Yanıcı Malzeme İçermesi (Ahşap) Nedeni ile Yangın Riski | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 5 | 5 |  |  | 1 | 5 | 5 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
106 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Elektirk ve Ağ Kablolarının birlikte olmasından dolayı veri kaybı | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
107 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Donanımlarda meydana gelen arızalar | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
108 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Yangın anında cam bölmenin güvenlik tehtidi oluşturması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
109 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Kablo Etiketlemenin Eksik Olması Nedeniyle İş Sürekliliğinin Aksaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 3 | 2 | 6 | 2020-12-31 | 2020-12-03 | 3 | 2 | 6 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
110 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Sistem Odası İzlenebilir olmaması (Kamera) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
111 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Ortam izleme sisteminin olmaması (Sıcaklık, Nem, Su) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
112 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Nem, toz ve kire açık olmalı | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
113 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Elektrik voltaj dalgalanmalarına açık olma | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
114 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Sıcaklık dalgalanmalarına açık olma | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
115 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Uygunsuz enerji kablolaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
116 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Sel/Su Basması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
117 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Sistem Odasının Giriş/Çıkış Kayıtlarının Tutulmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
118 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Yıldırım | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
119 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Yangın | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
120 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Jeneratör arızalarında Sistem odası ve FKM ortamına özel tahsis edilmiş jeneratör bulunmaması nedeniyle enerji kesintisi | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 2 | 3 | 6 | 2024-12-31 |  | 2 | 3 | 6 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
121 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Güç Kesintisi sırasında Jeneratör veya UPS arızası | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
122 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Soğutma sisteminin arızalanması (Dış ünitelerin fiziksel müdahalede bulunulması) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
123 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Periyodik yenilemenin yapılmaması (Uyarı sistemleri ,yangın söndürme vs.) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
124 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Sistem Odası Yönetim Süreci |  | Dokümantasyon eksikliği/yetersizliği | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
125 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Yanlış veya standartlara uygun olmayan kurulum | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
126 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Donanımlarda meydana gelen arızalar | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
127 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Cihaz ve yazılım yedeklerinin olmaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
128 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Erişim yönetimindeki zaafiyetler/hakların kötüye kullanılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
129 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Donanımların veya yazılımların yanlış kullanılması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
130 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Yazılım/Protokol açıkları | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
131 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Şifre yönetimi yetersizliği (yetkisiz erişim, başkalarının kimliğine bürünme) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
132 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Çalışma Alanlarında Bulunana Kabinetlere Yetkisiz Erişim / Müdahale | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | KAPALI | Önemsiz Risk
133 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Yama yönetimi eksikliği/yetersizliği | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
134 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Yerel Ağ Yönetim Süreci |  | Server Network yedeklilik konfigürasyonun standardı karşılamaması | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
128 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Fiziksel Güvenlik Süreci |  | Depo, Teknik Servis ve 2. Kat ofisleri yetkisiz erişime açık olması. (Kart Okuyucu log ve Kamera) | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 4 | KAPALI | Kabul Edilebilir Risk
129 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Fiziksel Güvenlik Süreci |  | Basılı kağıt ortamlarının uygun olmayan yönetemlerle imha edilmesi nedeniyle bilgi ifşası | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
135 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Nüfus, sağlık ve iletişim kayıt bilgileri ile genetik ve biyometrik veriler gibi kritik bilgi ve veriler yurtiçinde güvenli bir şekilde depolanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
136 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kurum kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
137 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kritik veriler, internete kapalı ve fiziksel güvenliği sağlanmış bir ortamda bulunan güvenli bir ağda tutulacak, bu ağda kullanılacak cihazlara erişim kontrollü olarak sağlanacak ve log kayıtları değiştirilmeye karşı önlem alınarak saklanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
138 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Mevzuatta kodlu veya kriptolu haberleşmeye yetkilendirilmiş kurumlar tarafından geliştirilen yerli mobil uygulamalar hariç olmak üzere, mobil uygulamalar üzerinden, gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
139 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Sosyal medya üzerinden gizlilik dereceli veri paylaşımı ve haberleşme yapılmayacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
140 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Sosyal medya ve haberleşme uygulamalarına ait yerli uygulamaların kullanımı tercih edilecektir. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
141 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kamu kurum ve kuruluşlarınca gizlilik dereceli bilgilerin işlendiği yerlerde yayma güvenliği (TEMPEST) veya benzeri güvenlik önlemleri alınacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
142 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kritik veri, doküman ve belgelerin bulunduğu ve/veya görüşmelerin gerçekleştirildiği çalışma odalarında/ortamlarında mobil cihazlar ve veri transferi özelliğine sahip cihazlar bulundurulmayacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
143 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Gizlilik dereceli veya kurumsal mahremiyet içeren veri, doküman ve belgeler kurumsal olarak yetkilendirilmemiş veya kişisel olarak kullanılan cihazlarda (dizüstü bilgisayar, mobil cihaz, harici bellek vb.) bulundurulmayacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2020-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
144 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kişisel olarak kullanılanlar da dâhil olmak üzere kaynağından emin olunmayan taşınabilir cihazlar (dizüstü bilgisayar, mobil cihazlar, harici bellek/disk, CD/DVD vb.) kurum sistemlerine bağlanmayacaktır. Gizlilik dereceli verilerin saklandığı cihazlar, ancak içerisinde yer alan veriler donanımsal ve/veya yazılımsal olarak kriptolanmak suretiyle kurum dışına çıkarılabilecek; bu amaçla kullanılan cihazlar kayıt altına alınacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
146 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kamu kurum ve kuruluşlarınca temin edilecek yazılım veya donanımların kullanım amacına uygun olmayan bir özellik ve arka kapı (kullanıcıların bilgisi/izni olmaksızın sistemlere erişim imkânı sağlayan güvenlik zafiyeti) açıklığı içermediğine dair üretici ve/veya tedarikçilerden imkânlar ölçüsünde taahhütname alınacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
147 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Yazılımların güvenli olarak geliştirilmesi ile ilgili tedbirler alınacaktır. Temin edilen veya geliştirilen yazılımlar kullanılmadan önce güvenlik testlerinden geçirilerek kullanılacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
148 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kurum ve kuruluşlar, siber tehdit bildirimleri ile ilgili gerekli tedbirleri alacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
149 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere, personelin sistemlere erişim yetkilendirmelerinin, fiilen yürütülen işler ve ihtiyaçlar nazara alınarak yapılması sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
152 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kamu e-posta sistemlerinin ayarlan güvenli olacak biçimde yapılandırılacak, e-posta sunucuları, ülkemizde ve kurumun kontrolünde bulundurulacak ve sunucular arasındaki iletişimin şifreli olarak yapılması sağlanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2024-12-31 |  | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
153 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | Kurumsal olmayan şahsi e-posta adreslerinden kurumsal iletişim yapılmayacak, kurumsal e-postalar şahsi amaçlarla (özel iletişim, kişisel sosyal medya hesapları vb.) kullanılmayacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 5 | 4 | 20 | 2023-12-31 | 2023-05-01 | 5 | 4 | 20 | AÇIK | Kabul Edilemez Risk
155 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Uyum Süreci |  | İşletmeciler tarafından, kritik kurumların bulunduğu bölgelerdeki veriler, radyolink ve benzeri yöntemlerle taşınmayacak, fiber optik kablolar üzerinden taşınacaktır. Kritik veri iletişiminde, radyolink haberleşmesi kullanılmayacak; ancak kullanımın zorunlu olduğu durumlarda veriler milli kripto sistemlerine sahip cihazlar kullanılarak kriptolanacaktır. | Bilgi İşlem Daire Başkanı | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | KAPALI | Önemsiz Risk
ÖNLEM ALINMADAN ÖNCE | [8 empty] | ÖNLEM ALINDIKTAN SONRA

## RİSK KATEGORİSİ
No | Kategori
1 | İtibar Kaybı
2 | Finansal Kayıp
3 | Paydaş Memnuniyetsizliği
4 | Operasyonel Aksaklıklar

## OLASILIK
BİR OLAYIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞI
OLASILIK |  | Derecelendirme Kriterleri
1 | ÇOK DÜŞÜK | HEMEN HEMEN HİÇ
2 | DÜŞÜK | ÇOK AZ (YILDA 1 KEZ), SADECE ANORMAL DURUMLARDA
3 | ORTA | AZ (YILDA BİR KAÇ KEZ)
4 | YÜKSEK | SIKLIKLA (AYDA BİR)
5 | ÇOK YÜKSEK | ÇOK SIKLIKLA (HERGÜN, HAFTADA BİR) NORMAL ÇALIŞMA ŞARTLARINDA

## ETKİ
ETKİ TABLOSU
DEĞER | ANLAM | AÇIKLAMA
1 | ÇOK DÜŞÜK | Riskin gerçekleşmesinin, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde bir etkisi yoktur. Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Medyaya yansımaz. Riskin gerçekleşmesinin, Üniversitenin faaliyetleri üzerinde bir etkisi yoktur.
2 | DÜŞÜK | Riskin gerçekleşmesi, personel ve öğrenci memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde sınırlı etkileri bulunmaktadır. Yerel medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya yol açar. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
3 | ORTA | Riskin gerçekleşmesi, personel, öğrenci ve orta düzeye yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesinin Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde etkileri bulunmaktadır. Ulusal medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya neden olur. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.
4 | YÜKSEK | Riskin gerçekleşmesi, üst yönetici memnuniyeti üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesi Üniversitenin kamuoyu nezdindeki itibarı üzerinde önemli seviyede itibar kaybı yaratır. Uluslararası medyaya olumsuz olarak kısa süre yansımaya yol açar. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki bir birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.
5 | KRİTİK | Riskin gerçekleşmesi, üst yöneticinin istifa etmesini ya da görevden alınmasını gerektiren bir etkiye sahiptir. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitenin kamuoyunda itibar ve güven kaybı yaratır. Uluslararası medyaya olumsuz olarak bir süre yansımak. Riskin gerçekleşmesi, Üniversitedeki birden fazla birimin faaliyetlerinde kesinti/durma yaşanmasına neden olacak etkiye sahiptir.

## MUTLAK RİSK MATRİSİ
MUTLAK RİSK MATRİSİ |  | MUTLAK RİSK : Olasılığın ve etkinin çarpımı ile hesaplanmaktadır.
SONUÇ | EYLEM | OLASILIK | Çok Düşük (1) | Düşük (2) | Orta (3) | Yüksek (4) | Kritik (5)
16-25 | KABUL EDİLEMEZ RİSK | Çok Yüksek (5) | Kabul Edilebilir Risk | Orta Düzeydeki Risk | Önemli Risk | Kabul Edilemez Risk | Kabul Edilemez Risk
| Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İşi Sonlandırma: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmayacak, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulacaktır. Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, iş sonlandırılacaktır. |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
12-15 | ÖNEMLİ RİSK | Yüksek (4) | Kabul Edilebilir Risk | Orta Düzeydeki Risk | Önemli Risk | Kabul Edilemez Risk | Kabul Edilemez Risk
| Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İşi Duraklatma: Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmayacak, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulacaktır. Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
'8-10 | ORTA DÜZEYDEKİ RİSK | Orta (3) | Önemsiz Risk | Kabul Edilebilir Risk | Orta Düzeydeki Risk | Önemli Risk | Önemli Risk
| Düzeltici Faaliyet Başlatma: Belirlenen riskleri düşürmek için düzeltici faaliyetler başlatılacak, sorumlu kişi ve termin belirlenecektir. |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
4-6 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Düşük (2) | Önemsiz Risk | Kabul Edilebilir Risk | Kabul Edilebilir Risk | Orta Düzeydeki Risk | Orta Düzeydeki Risk
| Denetleme: Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol tedbirlerine ihtiyaç yoktur. Ancak mevcut kontroller sürdürülecek ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenecektir. |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1-3 | ÖNEMSİZ RİSK | Çok Düşük (1) | Önemsiz Risk | Önemsiz Risk | Önemsiz Risk | Kabul Edilebilir Risk | Kabul Edilebilir Risk
| Tolere etme: Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol tedbirleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek yoktur. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5